## Gant
			03/10/18	17/10/18	24/10/18	31/10/18	14/11/18	21/11/18	28/11/18	05/12/18	12/12/18	06/12/18	26/12/18	02/01/19	09/01/19	23/01/19	30/01/19	06/02/19	20/02/19

Código	Product Backog
HU01	Artefactos y Base de Datos	SPRINT1
HU02	Administraciòn de perfiles de usuario	SPRINT2
HU03	Cuadratura de inventarios	SPRINT3
		SPRINT4
		SPRINT5
		SPRINT6
HU04	Notificaciones por Email	SPRINT7
HU05	Gestion ordenes de compra	SPRINT8
HU06	CRUDProveedores	SPRINT9
HU07	Interfaz nivel de inventario	SPRINT10

## HUX Y TAREA
Historias / Usuario (HU0X)	Product Backlog	n.º Sprint	Tareas	Sprint Backlog
HU01	Almacenamiento y estructura funcional de la empresa	SPRINT1	T19	Artefactos y Base de Datos
HU02	Administración de perfiles de usuario		T02	Panel administrativo de credenciales
			T01	Administrador de credenciales CRUD
HU03	Cuadratura / Inventario	SPRINT 2	T07	Ingreso detalle productos
		SPRINT3	T13	Registro de prestamo
			T15	Modificación de prestamos
		SPRINT4	T08	Prueba ingreso con pistola láser
			T11	Asociación producto trabajador
			T14	Prueba consulta de estado
		SPRINT5	T12	validación de prestamos
			T10	Validacion de productos con pistola
			T09	Validacion de categoria de productos
HU04	Notificaciones por Email	SPRINT 6	T06	Niveles de alerta Inventario
			T05	Entrega de reportes por calendario
HU05	Gestión ordenes de compra	SPRINT7	T16	creación e implementación de herramientas
HU06	CRUD / Proveedores	SPRINT8	T17	Agregar proveedores
			T16	Desvincular proveedores
HU07	Interfaz de Nivel Inventario	SPRINT9	T04	Salida Estadística
			T18	Responsividades
			T03	Panel gestor de proveedores administrativo

## Tarjetas
Tarea	T01		Tarea	T02		Tarea	T03
Historia de / Usuario	HU01		Historia de / Usuario	HU02		Historia de / Usuario	HU07
Estado			Estado			Estado
Descripción	Administración de credenciales y procesos CRUD		Descripción	Panel administrativo de credenciales		Descripción	Panel gestor de proveedores administrativos

Tarea	T04		Tarea	T05		Tarea	T06
Historia de / Usuario	HU07		Historia de / Usuario	HU04		Historia de / Usuario	HU04
Estado			Estado			Estado
Descripción	Salida estadística		Descripción	Entrega de reportes por calendario		Descripción	Nivel de alerta de inventario

Tarea	T07		Tarea	T08		Tarea	T09
Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03
Estado			Estado			Estado
Descripción	Ingreso detalle productos		Descripción	Prueba ingreso con pistola laser		Descripción	Validacion de categoria de productos

Tarea	T10		Tarea	T11		Tarea	T12
Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03
Estado			Estado			Estado
Descripción	Validacion de productos con pistola		Descripción	Asociacion de producto trabajador		Descripción	Validacion de prestamos

Tarea	T13		Tarea	T14		Tarea	T15
Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03
Estado			Estado			Estado
Descripción	Registro de prestamos		Descripción	Panel administrativo de credenciales		Descripción	Modificacion de prestamos

Tarea	T16		Tarea	T17		Tarea	T18
Historia de / Usuario	HU06		Historia de / Usuario	HU06		Historia de / Usuario	HU07
Estado			Estado			Estado
Descripción	Creacion y generacion de herramientas		Descripción	Panel administrativo de credenciales		Descripción	Responsividades

Tarea	T19
Historia de / Usuario	HU01
Estado
Descripción	Modelamiento y estructura relacional BSS, construcciòn de artefactos funcionales del sistema

Historia de Usuario			Historia de Usuario			Historia de Usuario
ID	HU01		ID	HU02		ID	HU03
Nombre	Almacenamiento y estructura funcional de la empresa		Nombre	Administración de perfiles de usuario		Nombre	Cuadratura de inventario
Prioridad	Alta		Prioridad	Alta		Prioridad	Alta
Riesgo	Alta		Riesgo	Alta		Riesgo	Alta
Descripción			Descripción	Como desarrollador quiero tener un portal que me permita escoger una plataforma distinta dependiendo del usuario		Descripción	Lograr ingresar productos, hacer consultas, retirar, y revisiones del estado de productos del inventario
Validacion	-Base de datos se puedan ingresar datos		Validacion	-Contar con un login		Validacion	-Acceso a los objetos de inventario
	-Base de datos se puedan modificar datos			-Lograr usar login para ingresar			-Retirar productos del inventario
	-Base de datos se puedan eliminar datos			-Tener plataformas distintas dependiendo del usuario			-Consulta de estados de productos de inventario
	-Diseño de artefactos funcionales de TXX						-Ingreso de productos al inventario

Historia de Usuario			Historia de Usuario			Historia de Usuario
ID	HU04		ID	HU05		ID	HU06
Nombre	Notificaciones por email		Nombre	Ordenes de Compras		Nombre	CRUD de proveedores
Prioridad	Alta		Prioridad	Alta		Prioridad	Alta
Riesgo	Alta		Riesgo	Alta		Riesgo	Alta
Descripción	Como desarrollador se necesita lograr entregar notificaciones sobre los niveles críticos de inventario además de reportes por calendario		Descripción	Como desarrollador se necesita poder conectar los niveles de inventario, gestionar las órdenes de compra para su reposición		Descripción	Como desarrollador, se necesita tener un portal que permita tener gestión de proveedores con sus datos respectivos de contacto
Validacion	-Conexion con servidores de correo		Validacion	-Validar los niveles inventariales		Validacion	-Servicio de agregar proveedores
	-Programar entrega de reportes			-Listar artículos con niveles bajos de inventario			-Permitir realizar cambios
	-Notificaciones de niveles inventariales			-Generación de ordenes de compra			-Permitir dar de baja proveedores
				-Respaldo de ordenes de compra

Historia de Usuario
ID	HU07
Nombre	Interfaz de nivel inventario
Prioridad	Alta
Riesgo	Alta
Descripción	Como desarrollador, se necesita tener herramientas de visualización en cada portal de usuario.
Validacion	-Visualización de gráficos
	-Herramientas de navegación y portabilidad
	-Sistema para manejo de proveedores / Administativo

## Estimacion
	Actores		Tipo	Factor
1	Sistema de Comunicacion e integracion pistola laser		Medio	2
2	Administradores y usuarios		Complejo	3
				UAW	5

	Casos de Uso		TIPO	FACTOR
1	Modulo Visualizacion de nivel intermedio		simple	5
2	Modulo de credenciales		medio	10
3	Cuadratura de inventario		medio	10
4	Modulo de notificaciones emauk		simple	5
5	Gestion de ordenes de compra		simple	5
6	CRUD proveedores		simple	5
7	Base Datos		simple	5
				UUCW	45

	Factores Ambientales		MEDIDA	VALOR
1	Familiarización con proyecto		1,5	5
2	Experiencia en aplicación		0,5	2
3	Experiencia en programacion		1	5
4	Dirigir analisis y capacidades		0,5	4
5	Motivacion		1	5
6	Estabilidades de requerimientos		2	2
7	Equipo part Time		-1	0
8	Dificulta de lenguaje de programacion		-1	2
				Efactor	22,5
				EF	0,725

	Factores de Complejidad Táctica		MEDIDA	VALOR
1	Sistema distribuido		2	2
2	Tiempo respuesta		1	3
3	Eficiencia Usuario final		1	2
4	Procesamiento interno complejo		1	3
5	El codigo debe ser reutilizable		1	4
6	facilidad de implementacion		0,5	2
7	Facilidad de uso		0,5	5
8	portabilidad		2	4
9	facilidad decambio		1	2
10	concurrencia		1	3
11	Incluye objetivos especiales de seguridad		1	2
12	provee acceso directo a terceras partes		1	2
13	reqiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario		1	2
				Tfactor	38,5
				TCF	0,985

		UUCP = UAW + UUCW	50
		UCP = UUCP*TCF*EF	35,70625
		CF (hrs/persona)	28

		ESFUERZO(hr/persona)	999,775

		Leandro	499,9	hrs.
		Diego	499,9	hrs.

			TIEMPO PROYECTO		Semanas	SMN APRX	MESES
			Integrante / 24,5(hrs semanales)		20,4040816327	20	5

## Estimacion Ajustada
		KSLOG tomados de aki: http://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table
							USAREMOS HTML/XML/CSS/XSLT	34	LOC
Tareas	Requisiros	Sprint Backlog	parametro / Significativo	Nivel / Complejidad	Pto Funcion
T01	RE01	Montaje	ALI	medio	10		ACRÓNIMO	Parametros Significativos	CNT	baja	CNT	media	CNT	alta			Factores de Escala	muy bajo	bajo	normal	alto	muy alto
T02	RE02	Administrador de credenciales	SE	media	5		EI	Entradas Externas	7	3	0	4	0	6	21		PRECEDENTES	6,2	4,96	2,48	1,24	0
T03	RE03	Gestión de proveedores administrativo	EI	baja	3		SE	Salidas Externas	2	4	2	5	0	7	18		FLEXIBILIDAD	5,07	4,05	2,03	1,01	0
T04	RE04	Salida Estadística	SE	baja	4		ALI	Archios Lógicos Internos	1	7	2	10	0	15	27		ARQUITECTURA	7,07	5,65	2,83	1,41	0
T05	RE05	Entrega de reportes por calendario	SE	baja	4		AIE	Archivos de Interfaces Externas	1	5	0	7	0	10	5		COHESION	5,48	4,38	2,19	1,1	0	SUMA
T06	RE06	Notificaciones de Inventario	SE	media	5		CE	Consultas Externas	3	3	0	4	0	6	9		MADUREZ	7,8	6,24	3,12	1,56	0	11,63
T07	RE07	Ingreso detalle productos	EI	baja	3					TTL	80
T08	RE08	Prueba ingreso con pistola láser	AIE	baja	5					KSLOC	2,72
T09	RE09	validaciones de Categorias de productos	CE	baja	3					Multipicadores Esfuerzo	Extra bjo	muy bajo	bajo	nominal	alto	muy alto	Extra alto
T10	RE10	validaciones productos con pistola	CE	baja	3					RCPX	0,73	0,81	0,98	1	1,3	1,74	2,38
T11	RE11	Asociación producto trabajador	AIE	baja	5					RUSE	0	0	0,95	1	1,07	1,15	1,24
T12	RE12	validación de prestamos	EI	baja	3					PDIF	0	0	0,87	1	1,29	1,81	2,61
T13	RE13	Registro de prestamo	EI	baja	3					PERS	2,12	1,62	1,26	1	0,83	0,63	0,5
T14	RE14	Consulta de prestamo	CE	baja	3					PREX	1,59	1,33	1,12	1	0,87	0,71	0,62
T15	RE15	Modificacion Prestamo	EI	baja	3					FCIL	1,43	1,3	1,1	1	0,87	0,73	0,62	PRODUCTORIA
T16	RE16	Desvincular proveedores	EI	baja	3					SCED	0	1,43	1,14	1	1	1	0	1,06813728
T17	RE17	Agregar proveedores	EI	baja	3
T18	RE18	Vistas responsivas	ALI	media	10
T19	RE19	Modelamiento	ALI	media	6

		Esfuerzo Nominal	Resultados / Persona/mes	meses	MS APRX
		PMn = 2,94* KSLOC^B	8,2100423362	2,7366807787	3
		->B=(0,91+0,01*SUM(FA))

		Desarrollo Antcipado	Resultados / Persona/Mes
		PMaj=PMn*PRODUCTORIA(FE)	8,7694522896

		Tiempo		STAFF
		T = 3,67*PMaj^(0,28+0,2*(B-0,91))	7,0897659022	1,236917045
		->TIEMPO(MESES)	2,3632553007
		->TIEMPO(MS APRX)	3