## Gant
			07/09/18	14/09/18	21/09/18	28/09/18	05/10/18	12/10/18	19/10/18	26/10/18	02/11/18	09/11/18	16/11/18	23/11/18

	Código	Product Backog				28/09/18
SPRINT1	HU01	Base de Datos
	HU02	Visualizador de Nivel Inventario
SPRINT2	HU03	Cuadratura / Inventario
SPRINT3	HU04	Credenciales
	HU05	Gestion ordenes de compra
	HU06	CRUD / Proveedores
	HU07	Notificaciones por Email

## HUX Y TAREA
	HU0X	Product Backlog	Tareas	Sprint Backlog
SPRINT 1	HU01	Base de Datos	T01	Modelamiento
			T02	Montaje
	HU02	Credenciales	T03	Administrador de credenciales		Historia de Usuario
			T04	Administrador de perfiles de usuarios		ID	HU01
			T05	Gestión de proveedores administrativo		Nombre	Base de Datos
			T06	Histórico de eventos		Prioridad	Alta
			T07	Entrega de reportes por calendario		Riesgo	Alta
SPRINT 2	HU03	Cuadratura / Inventario	T08	Ingreso detalle productos		Descripción	Como desarrollador quiero que los datos introducidos sean persistentes
			T09	Prueba ingreso con pistola láser		Validacion	-Base de datos se puedan ingresar datos
			T10	validaciones productos para entrega			-Base de datos se puedan modificar datos
			T11	Asociación producto trabajador			-Base de datos se puedan eliminar datos
			T12	validación de prestamos
			T13	prueba consulta de estado
			T14	Modificación de prestamos
SPRINT 3	HU04	Notificaciones por Email	T15	Niveles de alerta Inventario
	HU05	Gestión ordenes de compra	T16	creación e implementación de herramientas
	HU06	CRUD / Proveedores	T17	Agregar proveedores
			T18	Desvincular proveedores
	HU07	Interfaz de Nivel Inventario	T19	Vista Informativa
			T20	Responsividades

						Tarea	T01
						Historia de / Usuario	HU01
						Estado
						Descripción	Modelamiento

						Tarea	T02
						Historia de / Usuario	HU01
						Estado
						Descripción	Montaje e ingreso de valores