## Gant
			07/09/18	14/09/18	21/09/18	28/09/18	05/10/18	12/10/18	19/10/18	26/10/18	02/11/18	09/11/18	16/11/18	23/11/18

	Código	Product Backog				28/09/18
SPRINT1	HU01	Base de Datos
	HU02	Visualizador de Nivel Inventario
SPRINT2	HU03	Cuadratura / Inventario
SPRINT3	HU04	Credenciales
	HU05	Gestion ordenes de compra
	HU06	CRUD / Proveedores
	HU07	Notificaciones por Email

## HUX Y TAREA
	HU0X	Product Backlog	Tareas	Sprint Backlog
SPRINT 1	HU01	Base de Datos	T19	Modelamiento
			T01	Montaje
	HU02	Credenciales	T02	Administrador de credenciales
			T03	Gestión de proveedores administrativo		Historia de Usuario
			T05	Entrega de reportes por calendario		ID	HU01
SPRINT 2	HU03	Cuadratura / Inventario	T07	Ingreso detalle productos		Nombre	Base de Datos
			T08	Prueba ingreso con pistola láser		Prioridad	Alta
			T09	Validacion de categoria de productos		Riesgo	Alta
			T10	Validacion de productos con pistola		Descripción	Como desarrollador quiero que los datos / Introducidos sean persistentes
			T11	Asociación producto trabajador		Validacion	-Base de datos se puedan ingresar datos
			T12	validación de prestamos			-Base de datos se puedan modificar datos
			T13	Registro de prestamo			-Base de datos se puedan eliminar datos
			T14	prueba consulta de estado
			T15	Modificación de prestamos
SPRINT 3	HU04	Notificaciones por Email	T06	Niveles de alerta Inventario
	HU05	Gestión ordenes de compra	T16	creación e implementación de herramientas
	HU06	CRUD / Proveedores	T17	Agregar proveedores
			T16	Desvincular proveedores
	HU07	Interfaz de Nivel Inventario	T04	Salida Estadística
			T18	Responsividades

						Tarea	T01
						Historia de / Usuario	HU01
						Estado
						Descripción	Modelamiento

						Tarea	T02
						Historia de / Usuario	HU01
						Estado
						Descripción	Montaje e ingreso de valores

## Estimacion
	Actores		Tipo	Factor
1	Sistema de Comunicacion e integracion pistola laser		Medio	2
2	Administradores y usuarios		Complejo	3
				UAW	5

	Casos de Uso		TIPO	FACTOR
1	Modulo Visualizacion de nivel intermedio		simple	5
2	Modulo de credenciales		medio	10
3	Cuadratura de inventario		medio	10
4	Modulo de notificaciones emauk		simple	5
5	Gestion de ordenes de compra		simple	5
6	CRUD proveedores		simple	5
7	Base Datos		simple	5
				UUCW	45

	Factores Ambientales		MEDIDA	VALOR
1	Familiarización con proyecto		1,5	5
2	Experiencia en aplicación		0,5	2
3	Experiencia en programacion		1	5
4	Dirigir analisis y capacidades		0,5	4
5	Motivacion		1	5
6	Estabilidades de requerimientos		2	2
7	Equipo part Time		-1	0
8	Dificulta de lenguaje de programacion		-1	2
				Efactor	22,5
				EF	0,725

	Factores de Complejidad Táctica		MEDIDA	VALOR
1	Sistema distribuido		2	2
2	Tiempo respuesta		1	3
3	Eficiencia Usuario final		1	2
4	Procesamiento interno complejo		1	3
5	El codigo debe ser reutilizable		1	4
6	facilidad de implementacion		0,5	2
7	Facilidad de uso		0,5	5
8	portabilidad		2	4
9	facilidad decambio		1	2
10	concurrencia		1	3
11	Incluye objetivos especiales de seguridad		1	2
12	provee acceso directo a terceras partes		1	2
13	reqiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario		1	2
				Tfactor	38,5
				TCF	0,985

		UUCP = UAW + UUCW	50
		UCP = UUCP*TCF*EF	35,70625
		CF (hrs/persona)	28

		ESFUERZO(hr/persona)	999,775

		Leandro	333,3	hrs.
		Diego	333,3	hrs.
		Pricila	333,3	hrs.

			TIEMPO PROYECTO		Semanas	SMN APRX	MESES
			Integrante / 40(hrs semanales)		13,6040816327	14	3,5

## Estimacion Ajustada
		KSLOG tomados de aki: http://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table
							USAREMOS HTML/XML/CSS/XSLT	34	LOC
Tareas	Requisiros	Sprint Backlog	parametro / Significativo	Nivel / Complejidad	Pto Funcion
T01	RE01	Montaje	ALI	medio	10		ACRÓNIMO	Parametros Significativos	CNT	baja	CNT	media	CNT	alta			Factores de Escala	muy bajo	bajo	normal	alto	muy alto
T02	RE02	Administrador de credenciales	SE	media	5		EI	Entradas Externas	7	3	0	4	0	6	21		PRECEDENTES	6,2	4,96	2,48	1,24	0
T03	RE03	Gestión de proveedores administrativo	EI	baja	3		SE	Salidas Externas	2	4	2	5	0	7	18		FLEXIBILIDAD	5,07	4,05	2,03	1,01	0
T04	RE04	Salida Estadística	SE	baja	4		ALI	Archios Lógicos Internos	1	7	2	10	0	15	27		ARQUITECTURA	7,07	5,65	2,83	1,41	0
T05	RE05	Entrega de reportes por calendario	SE	baja	4		AIE	Archivos de Interfaces Externas	1	5	0	7	0	10	5		COHESION	5,48	4,38	2,19	1,1	0	SUMA
T06	RE06	Notificaciones de Inventario	SE	media	5		CE	Consultas Externas	3	3	0	4	0	6	9		MADUREZ	7,8	6,24	3,12	1,56	0	11,63
T07	RE07	Ingreso detalle productos	EI	baja	3					TTL	80
T08	RE08	Prueba ingreso con pistola láser	AIE	baja	5					KSLOC	2,72
T09	RE09	validaciones de Categorias de productos	CE	baja	3					Multipicadores Esfuerzo	Extra bjo	muy bajo	bajo	nominal	alto	muy alto	Extra alto
T10	RE10	validaciones productos con pistola	CE	baja	3					RCPX	0,73	0,81	0,98	1	1,3	1,74	2,38
T11	RE11	Asociación producto trabajador	AIE	baja	5					RUSE	0	0	0,95	1	1,07	1,15	1,24
T12	RE12	validación de prestamos	EI	baja	3					PDIF	0	0	0,87	1	1,29	1,81	2,61
T13	RE13	Registro de prestamo	EI	baja	3					PERS	2,12	1,62	1,26	1	0,83	0,63	0,5
T14	RE14	Consulta de prestamo	CE	baja	3					PREX	1,59	1,33	1,12	1	0,87	0,71	0,62
T15	RE15	Modificacion Prestamo	EI	baja	3					FCIL	1,43	1,3	1,1	1	0,87	0,73	0,62	PRODUCTORIA
T16	RE16	Desvincular proveedores	EI	baja	3					SCED	0	1,43	1,14	1	1	1	0	1,06813728
T17	RE17	Agregar proveedores	EI	baja	3
T18	RE18	Vistas responsivas	ALI	media	10
T19	RE19	Modelamiento	ALI	media	6

		Esfuerzo Nominal	Resultados / Persona/mes	meses	MS APRX
		PMn = 2,94* KSLOC^B	8,2100423362	2,7366807787	3
		->B=(0,91+0,01*SUM(FA))

		Desarrollo Antcipado	Resultados / Persona/Mes
		PMaj=PMn*PRODUCTORIA(FE)	8,7694522896

		Tiempo		STAFF
		T = 3,67*PMaj^(0,28+0,2*(B-0,91))	7,0897659022	1,236917045
		->TIEMPO(MESES)	2,3632553007
		->TIEMPO(MS APRX)	3