## Gant
			03/10/18	17/10/18	24/10/18	31/10/18	14/11/18	21/11/18	28/11/18	05/12/18	12/12/18	06/12/18	26/12/18	02/01/19	09/01/19	23/01/19	30/01/19	06/02/19	20/02/19

Código	Product Backog
HU01	Artefactos y Base de Datos	SPRINT1
HU02	Administraciòn de perfiles de usuario	SPRINT2
HU03	Cuadratura de inventarios	SPRINT2
		SPRINT3
		SPRINT4
		SPRINT5
HU04	Notificaciones por Email	SPRINT6
HU05	Gestion ordenes de compra	SPRINT7
HU06	CRUDProveedores	SPRINT8
HU07	Interfaz nivel de inventario	SPRINT9

## HUX Y TAREA
Historias / Usuario (HU0X)	Product Backlog	n.º Sprint	Tareas	Sprint Backlog
HU01	Almacenamiento y estructura funcional de la empresa	SPRINT1	T19	Artefactos y Base de Datos
HU02	Administración de perfiles de usuario		T02	Panel administrativo de credenciales
			T01	Administrador de credenciales CRUD
HU03	Cuadratura / Inventario	SPRINT 2	T07	Ingreso detalle productos
		SPRINT3	T13	Registro de prestamo
			T15	Modificación de prestamos
		SPRINT4	T08	Prueba ingreso con pistola láser
			T11	Asociación producto trabajador
			T14	Prueba consulta de estado
		SPRINT5	T12	validación de prestamos
			T10	Validacion de productos con pistola
			T09	Validacion de categoria de productos
HU04	Notificaciones por Email	SPRINT 6	T06	Niveles de alerta Inventario
			T05	Entrega de reportes por calendario
HU05	Gestión ordenes de compra	SPRINT7	T16	creación e implementación de herramientas
HU06	CRUD / Proveedores	SPRINT8	T17	Agregar proveedores
			T16	Desvincular proveedores
HU07	Interfaz de Nivel Inventario	SPRINT9	T04	Salida Estadística
			T18	Responsividades
			T03	Panel gestor de proveedores administrativo

## Tarjetas
Tarea	T01		Tarea	T02		Tarea	T03
Historia de / Usuario	HU01		Historia de / Usuario	HU02		Historia de / Usuario	HU07
Estado			Estado			Estado
Descripción	Administración de credenciales y procesos CRUD		Descripción	Panel administrativo de credenciales		Descripción	Panel gestor de proveedores administrativos

Tarea	T04		Tarea	T05		Tarea	T06
Historia de / Usuario	HU07		Historia de / Usuario	HU04		Historia de / Usuario	HU04
Estado			Estado			Estado
Descripción	Salida estadística		Descripción	Entrega de reportes por calendario		Descripción	Nivel de alerta de inventario

Tarea	T07		Tarea	T08		Tarea	T09
Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03
Estado			Estado			Estado
Descripción	Ingreso detalle productos		Descripción	Prueba ingreso con pistola laser		Descripción	Validacion de categoria de productos

Tarea	T10		Tarea	T11		Tarea	T12
Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03
Estado			Estado			Estado
Descripción	Validacion de productos con pistola		Descripción	Asociacion de producto trabajador		Descripción	Validacion de prestamos

Tarea	T13		Tarea	T14		Tarea	T15
Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03
Estado			Estado			Estado
Descripción	Registro de prestamos		Descripción	Panel administrativo de credenciales		Descripción	Modificacion de prestamos

Tarea	T16		Tarea	T17		Tarea	T18
Historia de / Usuario	HU06		Historia de / Usuario	HU06		Historia de / Usuario	HU07
Estado			Estado			Estado
Descripción	Creacion y generacion de herramientas		Descripción	Panel administrativo de credenciales		Descripción	Responsividades

Tarea	T19
Historia de / Usuario	HU01
Estado
Descripción	Modelamiento y estructura relacional BSS, construcciòn de artefactos funcionales del sistema

Historia de Usuario			Historia de Usuario			Historia de Usuario
ID	HU01		ID	HU02		ID	HU03
Nombre	Almacenamiento y estructura funcional de la empresa		Nombre	Administración de perfiles de usuario		Nombre	Cuadratura de inventario
Prioridad	Alta		Prioridad	Alta		Prioridad	Alta
Riesgo	Alta		Riesgo	Alta		Riesgo	Alta
Descripción	Actualmente un funcionario administrativo de la empresa, quien posee almacenamiento de l a informacion de los procesos de inventario en documento tabulado para registros, lo que su falta de fiabilidad podría producir pérdidas importantes en tiempo real		Descripción	Actualmente en la empresa la disponibilidad de información en tiempo real son solicitados al administrador de bodega, generando lentitud en la entrega de respuestas a solicitudes de materiales o gestión de proveedores en la reposición de productos en stock		Descripción	El administrador de bodega recepciona los productos ajo una lanilla de cálculo, la cual no logra definir eficientemente los distintos tipos de elementos en bodega. A su vez la validación de productos de E/S de la bodega es lento en su proceder como sistema de registros, debido que es manual, aumentando los errores por inconsistencias de información
Validacion	-Base de datos se puedan ingresar datos		Validacion	-Contar con cuenta asociada al sistema		Validacion	-Acceso a los objetos de inventario
	-Base de datos se puedan modificar datos			-Lograr usar login para ingresar			-Retirar productos del inventario
	-Base de datos se puedan eliminar datos			-Tener plataformas distintas dependiendo del usuario			-Consulta de estados de productos de inventario
	-Diseño de artefactos funcionales						-Ingreso de productos al inventario

Historia de Usuario			Historia de Usuario			Historia de Usuario
ID	HU04		ID	HU05		ID	HU06
Nombre	Notificaciones por email		Nombre	Ordenes de Compras		Nombre	CRUD de proveedores
Prioridad	Alta		Prioridad	Alta		Prioridad	Alta
Riesgo	Alta		Riesgo	Alta		Riesgo	Alta
Descripción	El sistema de la empresa manejado por el administrador de bodega, contiene toda la información de los productos y préstamos en inventario, lo cual presenta congestión al momento de solicitudes, presentando respuestas tardías sobre informaciones tanto de uso de materiales como de su consumo, repercutiendo en problemas productivos		Descripción	El administrador de bodega, posee un sistema de proveedores para las ordenes de productos que dependiendo de la disponibilidad, se hace la confección manual de la orden de compra, para la creación de pedidos		Descripción	En la empresa, el administrador de bodega contiene su propio sistema de almacenamiento de proveedores en planilla de cálculo, donde éstos datos pueden no ser actualizados, además de poder existir duplicados o posibles redundancias al momento de contacto de proveedores
Validacion	-Conexion con servidores de correo		Validacion	-Validar los niveles inventariales		Validacion	-Servicio de agregar proveedores
	-Programar entrega de reportes			-Listar artículos con niveles bajos de inventario			-Permitir realizar cambios
	-Notificaciones de niveles inventariales			-Generación de ordenes de compra			-Permitir dar de baja proveedores
				-Respaldo de ordenes de compra

Historia de Usuario
ID	HU07
Nombre	Interfaz de nivel inventario
Prioridad	Alta
Riesgo	Alta
Descripción	En la empresa el administrador de bodega, concentra las solicitudes bajo un sistema local, con múltiples herramientas, ya sea portal de correo electrónico, planilla de proveedores, sistema de inventario, generando inconsistencias al momento de incluir operacionalmente los datos de las distintas herramientas para un control de gestión, que permita visualizar no solo estados, también resultados
Validacion	-Visualización de gráficos
	-Herramientas de navegación y portabilidad
	-Sistema para manejo de proveedores / Administativo

## Tarjetas 2
HU01	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito contener la informaciòn detallada del inventario en tiempo real	Con la finalidad de evitar problemas de pérdidas importantes	1	Burocracia	Dado un sistema de E/S	cuando se necesite registro	entonces el sistema deberá optimizar los tiempos de respuesta
				2	Acceso	Dado el sistema centralizado	cuando sea necesario visualizar lo guardado	entonces el sistema deberá entregar los datos correspondientes a lo solicitado
				3	Consistencia Informacion	Dada la necesidad de registrar información	cuando se validen los datos	el sistema puede guardar datos correctamente

HU02	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito manejo de inventario	Con la finalidad de generar solicitudes de inventario o gestiòn de proveedores	1	Modificaciones	Dado un usuario registrado como administrador	cuando necesite ingresar a modificar solicitudes	entonces tendrá una interfaz gráfica como administrador donde pueda gestionar los recursos del sistema
				2	Login	Dado el sistema web	cuando necesite usar el sistema de inventarios	entonces tendrá un portal que solicitará sus datos de usuario
				3	Consultas Inventario	Dado un sistema de usuarios	cuando necesite ingresar a consultar	entonces se validará si usuario común para consultas

HU03	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito manejo de inventario	con la finalidad de validar e ingresar las E/S de artículos de inventario	1	Ingresos	Dado la recepción de un producto	cuando necesite registrar en stock su entrada	entonces será validada e incorporada como artículo al inventario
				2	Salida	Dado la entrega de EPP	cuando necesite registrar al trabajador	entonces se registrará bajo pertenencia al trabajador dicho articulo
				3	Prestamo	Dado el prestamo de herramientas	cuando necesite vincularse al trabajador	entonces el sistema validará pertenencia al trabajador de dicho préstamo
				4	Consultas Prestamo	Dado el prestamo de herramientas	cuando se consulte por su plazo de préstamo	entonces el sistema entregará datos del préstamo correspondiente
				5	Validador	Dado un artefacto código de barras	cuando necesite validar un producto del inventario	entonces el sistema entregará los datos correspondiente al producto registrado en sistema
				6	Productos	Dado el sistema de almacenamiento	cuando se consulte por los tipos de productos	entonces el sistema entregará todos los tipos de productos disponibles en inventario

HU04	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito un gestor notificaciones para correos	con la finalidad de reportar si los niveles de inventario son bajos	1	Nivel Crítico	Dado los niveles de inventario	cuando estos estén bajos en stock	entonces el sistema alertará por correo notificando la necesidad de reposición
				2	Reporte Calendario	Dado los niveles de inventario	cuando se necesite cuandres mensuales de inventario	entonces el sistema enviará un documento de reportes sobre los movimientos del inventario

HU05	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito generar ordenes de compra	con la finalidad de automatizar ordenes necesarias del inventario	1	Compras	Dado productos de inventario	cuando necesite recambio u reposición	entonces el sistema generará un formulario con el pedido necesario con los datos del proveedor a quien solicite

HU06	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito gestionar la información de proveedores	con la finalidad de tener los contactos de solicitudes	1	Alta de Proveedores	Dado el gestor de proveedores	cuando se tiene un proveedor nuevo	el sistema permite el ingreso con sus datos respectivos al registro de proveedores
				2	Baja de proveedores	Dado el gestor de proveedores	cuando un proveedor deje de prestar servicios a la empresa	el sistema permitirá su desvinculación del registro de proveedores

HU07	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito una página web	con la finalidad de operar en todas partes el sistema	1	Gráficos	Dado el inventario	cuando necesite revisar históricos	el sistema permitirá entregar gráficos con los movimientos en tiempo real del inventario en pantalla
				2	Portabilidad y Navegacion	Dado el sistema web	cuando se ingrese por dispositivos varios	el sistema permita visualizarse mediante navegador como requisito básico
				3	Portal proveedores	Dado el sistema de proveedores	cuando se necesite ver proveedores	el sistema desplegará un panel con el listado de proveedores y sus datos en pantalla

## Estimacion
	Actores		Tipo	Factor
1	Sistema de Comunicacion e integracion pistola laser		Medio	2
2	Administradores y usuarios		Complejo	3
				UAW	5

	Casos de Uso		TIPO	FACTOR
1	Modulo Visualizacion de nivel intermedio		simple	5
2	Modulo de credenciales		medio	10
3	Cuadratura de inventario		medio	10
4	Modulo de notificaciones emauk		simple	5
5	Gestion de ordenes de compra		simple	5
6	CRUD proveedores		simple	5
7	Base Datos		simple	5
				UUCW	45

	Factores Ambientales		MEDIDA	VALOR
1	Familiarización con proyecto		1,5	5
2	Experiencia en aplicación		0,5	2
3	Experiencia en programacion		1	5
4	Dirigir analisis y capacidades		0,5	4
5	Motivacion		1	5
6	Estabilidades de requerimientos		2	2
7	Equipo part Time		-1	0
8	Dificulta de lenguaje de programacion		-1	2
				Efactor	22,5
				EF	0,725

	Factores de Complejidad Táctica		MEDIDA	VALOR
1	Sistema distribuido		2	2
2	Tiempo respuesta		1	3
3	Eficiencia Usuario final		1	2
4	Procesamiento interno complejo		1	3
5	El codigo debe ser reutilizable		1	4
6	facilidad de implementacion		0,5	2
7	Facilidad de uso		0,5	5
8	portabilidad		2	4
9	facilidad decambio		1	2
10	concurrencia		1	3
11	Incluye objetivos especiales de seguridad		1	2
12	provee acceso directo a terceras partes		1	2
13	reqiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario		1	2
				Tfactor	38,5
				TCF	0,985

		UUCP = UAW + UUCW	50
		UCP = UUCP*TCF*EF	35,70625
		CF (hrs/persona)	28

		ESFUERZO(hr/persona)	999,775

		Leandro	499,9	hrs.
		Diego	499,9	hrs.

			TIEMPO PROYECTO		Semanas	SMN APRX	MESES
			Integrante / 24,5(hrs semanales)		20,4040816326531	20	5

## Estimacion Ajustada
		KSLOG tomados de aki: http://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table
							USAREMOS HTML/XML/CSS/XSLT	34	LOC
Tareas	Requisiros	Sprint Backlog	parametro / Significativo	Nivel / Complejidad	Pto Funcion
T01	RE01	Montaje	ALI	medio	10		ACRÓNIMO	Parametros Significativos	CNT	baja	CNT	media	CNT	alta			Factores de Escala	muy bajo	bajo	normal	alto	muy alto
T02	RE02	Administrador de credenciales	SE	media	5		EI	Entradas Externas	7	3	0	4	0	6	21		PRECEDENTES	6,2	4,96	2,48	1,24	0
T03	RE03	Gestión de proveedores administrativo	EI	baja	3		SE	Salidas Externas	2	4	2	5	0	7	18		FLEXIBILIDAD	5,07	4,05	2,03	1,01	0
T04	RE04	Salida Estadística	SE	baja	4		ALI	Archios Lógicos Internos	1	7	2	10	0	15	27		ARQUITECTURA	7,07	5,65	2,83	1,41	0
T05	RE05	Entrega de reportes por calendario	SE	baja	4		AIE	Archivos de Interfaces Externas	1	5	0	7	0	10	5		COHESION	5,48	4,38	2,19	1,1	0	SUMA
T06	RE06	Notificaciones de Inventario	SE	media	5		CE	Consultas Externas	3	3	0	4	0	6	9		MADUREZ	7,8	6,24	3,12	1,56	0	11,63
T07	RE07	Ingreso detalle productos	EI	baja	3					TTL	80
T08	RE08	Prueba ingreso con pistola láser	AIE	baja	5					KSLOC	2,72
T09	RE09	validaciones de Categorias de productos	CE	baja	3					Multipicadores Esfuerzo	Extra bjo	muy bajo	bajo	nominal	alto	muy alto	Extra alto
T10	RE10	validaciones productos con pistola	CE	baja	3					RCPX	0,73	0,81	0,98	1	1,3	1,74	2,38
T11	RE11	Asociación producto trabajador	AIE	baja	5					RUSE	0	0	0,95	1	1,07	1,15	1,24
T12	RE12	validación de prestamos	EI	baja	3					PDIF	0	0	0,87	1	1,29	1,81	2,61
T13	RE13	Registro de prestamo	EI	baja	3					PERS	2,12	1,62	1,26	1	0,83	0,63	0,5
T14	RE14	Consulta de prestamo	CE	baja	3					PREX	1,59	1,33	1,12	1	0,87	0,71	0,62
T15	RE15	Modificacion Prestamo	EI	baja	3					FCIL	1,43	1,3	1,1	1	0,87	0,73	0,62	PRODUCTORIA
T16	RE16	Desvincular proveedores	EI	baja	3					SCED	0	1,43	1,14	1	1	1	0	1,06813728
T17	RE17	Agregar proveedores	EI	baja	3
T18	RE18	Vistas responsivas	ALI	media	10
T19	RE19	Modelamiento	ALI	media	6

		Esfuerzo Nominal	Resultados / Persona/mes	meses	MS APRX
		PMn = 2,94* KSLOC^B	8,21004233617493	2,73668077872498	3
		->B=(0,91+0,01*SUM(FA))

		Desarrollo Antcipado	Resultados / Persona/Mes
		PMaj=PMn*PRODUCTORIA(FE)	8,76945228964674

		Tiempo		STAFF
		T = 3,67*PMaj^(0,28+0,2*(B-0,91))	7,08976590215545	1,23691704502974
		->TIEMPO(MESES)	2,36325530071848
		->TIEMPO(MS APRX)	3