## Gant
			5/09/2018	18/09/2018	03/10/18	17/10/18	24/10/18	31/10/18	14/11/18	21/11/18	28/11/18	05/12/18	12/12/18	06/12/18	26/12/18	02/01/19	09/01/19	23/01/19	30/01/19	06/02/19	20/02/19

Épica	Código	SPRINT*
E1	HU01	SPRINT1
	HU02	SPRINT2
E2	HU03	SPRINT3
	HU04	SPRINT4
	HU05	SPRINT5
E3	HU06	SPRINT6
	HU07	SPRINT7
E4	HU08	SPRINT8
	HU09
		SPRINT9

## Epicas+HUX+Tareas
Épicas	HUX	Descripción	Tareas	Descripción	Sprint
Yo como cliente necesito poder tener un ingreso controlado al inventario, capaz de otorgar funcionalidades acorde al trabajador que esté ingresando	H01	Como administrador/usuario necesito tener un apartado donde pueda permitir y/o restringir el acceso a la administración/visualizacion del inventario	T01	Artefactos y Base de datos	SPRINT1
			T02	Apartado de autenticación
	H02	Como administrador necesito tener un lugar donde pueda registrar las cuentas de mis trabajadores	T03	CRUD trabajadores	SPRINT2
Como cliente requiero que mis trabajadores puedan gestionar el inventario según corresponda a sus funcionalidades, poder controlar el ingreso y salida de los articulos, prestamos de estos, conocer el nivel del stock.	H03	Como administrador/usuario necesito poder registrar nuevos articulos en el inventario, asi como tambien, poder entregarlos a mis trabajadores cuando estos los requieran	T04	Integración pistola laser	SPRINT3
			T05	Registro de articulos
			T06	Retiro de articulos con o sin prestamo
	H04	Como administrador requiero poder controlar a quien entrego articulos que necesito vuelvan a la bodega en un tiempo determinado mediante un sistema de prestamos vinculados a los trabajadores	T07	Control de prestamos	SPRINT4
			T08	Visualizador de prestamos

	H05	Como administrador y/o usuario requiero poder conocer el nivel del stock de la bodega en todo momento	T09	Control de nivel de stock del inventario	SPRINT5
Como cliente requiero tener a disposición información conforme a los movimientos del inventario, donde pueda además gestionar reposiciones del stock en inventario	HU06	Como administrador requiero poder realizar ordenes de compra, donde se necesite la reposición de los artículos que estén con baja o nula disponibilidad en el inventario	T10	Implementación ordenes de compra	SPRINT6
	HU07	Como administrador requiero poder tener organizado los movimientos del inventario, donde existan problemas de stock	T11	Alerta Niveles inventario	SPRINT7
			T12	Reportes por calendario
Como cliente requiero tener a disposición y manejo de los contactos de mis proveedores, conforme además que aquello pueda visualizarse de manera interactiva; resultados y manejo de inventario junto con el de trabajadores	HU08	Como administrador requiero hacer registro de las cuentas de proveedores que prestan servicio de reposición de artículos al inventario de la empresa	T13	CRUD Proveedores	SPRINT8
	HU09	Como administrador necesito visualizar y manejar la información tanto del inventario como de proveedores y trabajadores	T14	Panel proveedores administrativo
			T15	Salida Estadística	SPRINT9
			T16	Responsividades

## Tarjetas HUX y TAREAS
Tarea	T01		Tarea	T02		Tarea	T03
Historia de / Usuario	HU01		Historia de / Usuario	HU02		Historia de / Usuario	HU07
Estado			Estado			Estado
Descripción	Administración de credenciales y procedimientos		Descripción	Servicio de Autenticación		Descripción	Panel gestor de proveedores administrativos

Tarea	T04		Tarea	T05		Tarea	T06
Historia de / Usuario	HU07		Historia de / Usuario	HU04		Historia de / Usuario	HU04
Estado			Estado			Estado
Descripción	Salida estadística		Descripción	Entrega de reportes por calendario		Descripción	Niveles de alerta de inventario

Tarea	T07		Tarea	T08		Tarea	T09
Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03
Estado			Estado			Estado
Descripción	Ingreso detalle productos		Descripción	Prueba ingreso con pistola laser		Descripción	Validacion de categoria de productos

Tarea	T10		Tarea	T11		Tarea	T12
Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03
Estado			Estado			Estado
Descripción	Validacion de productos con pistola		Descripción	Asociacion de producto trabajador		Descripción	Validacion de prestamos

Tarea	T13		Tarea	T14		Tarea	T15
Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03		Historia de / Usuario	HU03
Estado			Estado			Estado
Descripción	Registro de prestamos		Descripción	Panel administrativo de credenciales		Descripción	Modificacion de prestamos

Tarea	T16		Tarea	T17		Tarea	T18
Historia de / Usuario	HU06		Historia de / Usuario	HU06		Historia de / Usuario	HU07
Estado			Estado			Estado
Descripción	Creacion y generacion de herramientas		Descripción	Panel administrativo de credenciales		Descripción	Responsividades

Tarea	T19
Historia de / Usuario	HU01
Estado
Descripción	Modelamiento y estructura relacional BSS, construcciòn de artefactos funcionales del sistema

Historia de Usuario			Historia de Usuario			Historia de Usuario
ID	HU01		ID	HU02		ID	HU03		Épicas:
Epica	Control funcional del inventario		Epica	Control funcional de Usuarios		Epica	Control Funcional del Inventario		Control Funcional del Inventario
Nombre	#¡REF!		Nombre	#¡REF!		Nombre	#¡REF!		Sistemas de Interfaz
Prioridad	Alta		Prioridad	Alta		Prioridad	Alta		Control Funcional de Usuarios
Riesgo	Alta		Riesgo	Alta		Riesgo	Alta
Descripción	Como Administrador de bodega necesito contener información detallada del inventario en tiempo real, con la finalidad de evitar problemas de pérdidas importantes, además de lograr optimizar los tiempos de respuesta y correcto funcionar en la integridad de la información guardada.		Descripción	Como administrador de bodega, necesito manejo de inventario, con la finalidad de generar solicitudes o gestión de proveedores, teniendo el control sobre estos procedimientos, además de que se pueda ver la información sin modificarse a modo de consultas en otras instancias fuera de las administativas.		Descripción	Como administador de bodega, necesito manejo del inventario, con la finalidad de registrar las entradas y salidas de artículos del mismo, permitiendo manejo del stock, revisión de trabajadores para préstamos, junto con los plazos de préstamos, además de facilidades para modificaciones en caso de préstamos y cambios en el inventario.
Validacion	-Registro de solicitudes en una base de datos		Validacion	-Contar con interfaz de administrador para todas las herramientas de gestión		Validacion	-Ingreso de productos será validado y registrado
	-Centralizar información para revision de movimientos del inventario			-Contar con cuenta para usar login al sistema			-El Préstamo de productos será vinculado al trabajador con validación para ambos
	-Validación de los datos entrantes/salientes del inventario			-Tener plataformas de visitas, para usuarios registrados destinado a consultas			-Existirá consulta de prestamos y tipos de productos en inventario disponibles
	-Modelos de funcionamiento de la empresa						-La validación física de productos será por scaner

Historia de Usuario			Historia de Usuario			Historia de Usuario
ID	HU04		ID	HU05		ID	HU06
Epica	Sistema de interfaz		Epica	Control funcional del Inventario		Epica	Control Funcional de Usuarios
Nombre	#¡REF!		Nombre	#¡REF!		Nombre	#¡REF!
Prioridad	Alta		Prioridad	Alta		Prioridad	Alta
Riesgo	Alta		Riesgo	Alta		Riesgo	Alta
Descripción	Como Administrador de bodega necesito un administrador de notificaciones de correos, con la finalidad de reportar los niveles críticos del inventario, reportes del estado del inventario y estados de los préstamos registrados, permitiendo dar facilidad en las alertas críticas de los movimientos internos del inventario.		Descripción	Como administrador de bodega, necesito generar órdenes de compra con la finalidad de automatizar pedidos necesarios para el inventario, permitiendo tener un formulario para cada solicitud de compra hacia los proveedores.		Descripción	Como administrador de bodega, necesito manipular información de proveedores, con la finalidad de tener actualizado el listado de contactos para ingreso de ordenes de compra
Validacion	-Conexion con servidores de correo		Validacion	-Generación automatizada de formulario de compras		Validacion	-Servicio de agregar proveedores
	-Programación en entrega de reportes			-Conexión con datos del inventario para llenado de formulario			-Permitir realizar cambios
	-Notificaciones de niveles críticos del inventario y prestamos			-Obtención de contactos de proveedores actualizado para el formulario			-Permitir dar de baja proveedores

Historia de Usuario
ID	HU07
Epica	Sistema de interfaz
Nombre	#¡REF!
Prioridad	Alta
Riesgo	Alta
Descripción	Como Administrador de bodega, necesito una vista adecuada del sistema, que posea la cualidad de entregar todas las funcionalidades del inventario con independencia física, permitiendo un trabajo dinámico en terreno, con distintos tipos de accesos para consultas y manejo de proveedores
Validacion	-Visualización de gráficos
	-Herramientas de navegación y portabilidad
	-Sistema para manejo de proveedores / Administativo

## Tarjetas 2
HU01	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito contener la informaciòn detallada del inventario en tiempo real	Con la finalidad de evitar problemas de pérdidas importantes	1	Burocracia	Dado un sistema de E/S	cuando se necesite registro de solicitudes	entonces el sistema deberá optimizar los tiempos de respuesta
				2	Acceso	Dado el sistema centralizado	cuando sea necesario visualizar movimientos del inventario	entonces el sistema deberá entregar los datos correspondientes a lo solicitado
				3	Consistencia Informacion	Dada la necesidad de registrar información	cuando se validen los datos	el sistema puede guardar datos correctamente

HU02	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito manejo de inventario	Con la finalidad de generar solicitudes de inventario o gestiòn de proveedores	1	Modificaciones	Dado un usuario registrado como administrador	cuando necesite ingresar a modificar solicitudes	entonces tendrá una interfaz gráfica como administrador donde pueda gestionar los recursos del sistema
				2	Login	Dado el sistema web	cuando necesite usar el sistema de inventarios	entonces tendrá un portal que solicitará sus datos de usuario
				3	Consultas Inventario	Dado un sistema de usuarios	cuando necesite ingresar a consultar	entonces se validará si usuario común para consultas

HU03	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito manejo de inventario	con la finalidad de validar e ingresar las E/S de artículos de inventario	1	Ingresos	Dado la recepción de un producto	cuando necesite registrar en stock su entrada	entonces será validada e incorporada como artículo al inventario
				2	Salida	Dado la entrega de EPP	cuando necesite registrar al trabajador	entonces se registrará bajo pertenencia al trabajador dicho articulo
				3	Prestamo	Dado el prestamo de herramientas	cuando necesite vincularse al trabajador	entonces el sistema validará pertenencia al trabajador de dicho préstamo
				4	Consultas Prestamo	Dado el prestamo de herramientas	cuando se consulte por su plazo de préstamo	entonces el sistema entregará datos del préstamo correspondiente
				5	Validador	Dado un artefacto código de barras	cuando necesite validar un producto del inventario	entonces el sistema entregará los datos correspondiente al producto registrado en sistema
				6	Productos	Dado el sistema de almacenamiento	cuando se consulte por los tipos de productos	entonces el sistema entregará todos los tipos de productos disponibles en inventario

HU04	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito un gestor notificaciones para correos	con la finalidad de reportar si los niveles de inventario son bajos	1	Nivel Crítico	Dado los niveles de inventario	cuando estos estén bajos en stock	entonces el sistema alertará por correo notificando la necesidad de reposición
				2	Reporte Calendario	Dado los niveles de inventario	cuando se necesite cuandres mensuales de inventario	entonces el sistema enviará un documento de reportes sobre los movimientos del inventario

HU05	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito generar ordenes de compra	con la finalidad de automatizar ordenes necesarias del inventario	1	Compras	Dado productos de inventario	cuando necesite recambio u reposición	entonces el sistema generará un formulario con el pedido necesario con los datos del proveedor a quien solicite

HU06	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito gestionar la información de proveedores	con la finalidad de tener los contactos de solicitudes	1	Alta de Proveedores	Dado el gestor de proveedores	cuando se tiene un proveedor nuevo	el sistema permite el ingreso con sus datos respectivos al registro de proveedores
				2	Baja de proveedores	Dado el gestor de proveedores	cuando un proveedor deje de prestar servicios a la empresa	el sistema permitirá su desvinculación del registro de proveedores

HU07	ROL	Caracteristicas	Razon	N.º Escenario	Criterio Aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
	Administrador	Necesito una página web	con la finalidad de operar en todas partes el sistema	1	Gráficos	Dado el inventario	cuando necesite revisar históricos	el sistema permitirá entregar gráficos con los movimientos en tiempo real del inventario en pantalla
				2	Portabilidad y Navegacion	Dado el sistema web	cuando se ingrese por dispositivos varios	el sistema permita visualizarse mediante navegador como requisito básico
				3	Portal proveedores	Dado el sistema de proveedores	cuando se necesite ver proveedores	el sistema desplegará un panel con el listado de proveedores y sus datos en pantalla

## Estimacion
	Actores		Tipo	Factor
1	Sistema de Comunicacion e integracion pistola laser		Medio	2
2	Administradores y usuarios		Complejo	3
				UAW	5

	Casos de Uso		TIPO	FACTOR
1	Modulo Visualizacion de nivel intermedio		simple	5
2	Modulo de credenciales		medio	10
3	Cuadratura de inventario		medio	10
4	Modulo de notificaciones emauk		simple	5
5	Gestion de ordenes de compra		simple	5
6	CRUD proveedores		simple	5
7	Base Datos		simple	5
				UUCW	45

	Factores Ambientales		MEDIDA	VALOR
1	Familiarización con proyecto		1,5	5
2	Experiencia en aplicación		0,5	2
3	Experiencia en programacion		1	5
4	Dirigir analisis y capacidades		0,5	4
5	Motivacion		1	5
6	Estabilidades de requerimientos		2	2
7	Equipo part Time		-1	0
8	Dificulta de lenguaje de programacion		-1	2
				Efactor	22,5
				EF	0,725

	Factores de Complejidad Táctica		MEDIDA	VALOR
1	Sistema distribuido		2	2
2	Tiempo respuesta		1	3
3	Eficiencia Usuario final		1	2
4	Procesamiento interno complejo		1	3
5	El codigo debe ser reutilizable		1	4
6	facilidad de implementacion		0,5	2
7	Facilidad de uso		0,5	5
8	portabilidad		2	4
9	facilidad decambio		1	2
10	concurrencia		1	3
11	Incluye objetivos especiales de seguridad		1	2
12	provee acceso directo a terceras partes		1	2
13	reqiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario		1	2
				Tfactor	38,5
				TCF	0,985

		UUCP = UAW + UUCW	50
		UCP = UUCP*TCF*EF	35,70625
		CF (hrs/persona)	28

		ESFUERZO(hr/persona)	999,775

		Leandro	499,9	hrs.
		Diego	499,9	hrs.

			TIEMPO PROYECTO		Semanas	SMN APRX	MESES
			Integrante / 24,5(hrs semanales)		20,4040816326531	20	5

## Estimacion Ajustada
		KSLOG tomados de aki: http://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table
							USAREMOS HTML/XML/CSS/XSLT	34	LOC
Tareas	Requisiros	Sprint Backlog	parametro / Significativo	Nivel / Complejidad	Pto Funcion
T01	RE01	Montaje	ALI	medio	10		ACRÓNIMO	Parametros Significativos	CNT	baja	CNT	media	CNT	alta			Factores de Escala	muy bajo	bajo	normal	alto	muy alto
T02	RE02	Administrador de credenciales	SE	media	5		EI	Entradas Externas	7	3	0	4	0	6	21		PRECEDENTES	6,2	4,96	2,48	1,24	0
T03	RE03	Gestión de proveedores administrativo	EI	baja	3		SE	Salidas Externas	2	4	2	5	0	7	18		FLEXIBILIDAD	5,07	4,05	2,03	1,01	0
T04	RE04	Salida Estadística	SE	baja	4		ALI	Archios Lógicos Internos	1	7	2	10	0	15	27		ARQUITECTURA	7,07	5,65	2,83	1,41	0
T05	RE05	Entrega de reportes por calendario	SE	baja	4		AIE	Archivos de Interfaces Externas	1	5	0	7	0	10	5		COHESION	5,48	4,38	2,19	1,1	0	SUMA
T06	RE06	Notificaciones de Inventario	SE	media	5		CE	Consultas Externas	3	3	0	4	0	6	9		MADUREZ	7,8	6,24	3,12	1,56	0	11,63
T07	RE07	Ingreso detalle productos	EI	baja	3					TTL	80
T08	RE08	Prueba ingreso con pistola láser	AIE	baja	5					KSLOC	2,72
T09	RE09	validaciones de Categorias de productos	CE	baja	3					Multipicadores Esfuerzo	Extra bjo	muy bajo	bajo	nominal	alto	muy alto	Extra alto
T10	RE10	validaciones productos con pistola	CE	baja	3					RCPX	0,73	0,81	0,98	1	1,3	1,74	2,38
T11	RE11	Asociación producto trabajador	AIE	baja	5					RUSE	0	0	0,95	1	1,07	1,15	1,24
T12	RE12	validación de prestamos	EI	baja	3					PDIF	0	0	0,87	1	1,29	1,81	2,61
T13	RE13	Registro de prestamo	EI	baja	3					PERS	2,12	1,62	1,26	1	0,83	0,63	0,5
T14	RE14	Consulta de prestamo	CE	baja	3					PREX	1,59	1,33	1,12	1	0,87	0,71	0,62
T15	RE15	Modificacion Prestamo	EI	baja	3					FCIL	1,43	1,3	1,1	1	0,87	0,73	0,62	PRODUCTORIA
T16	RE16	Desvincular proveedores	EI	baja	3					SCED	0	1,43	1,14	1	1	1	0	1,06813728
T17	RE17	Agregar proveedores	EI	baja	3
T18	RE18	Vistas responsivas	ALI	media	10
T19	RE19	Modelamiento	ALI	media	6

		Esfuerzo Nominal	Resultados / Persona/mes	meses	MS APRX
		PMn = 2,94* KSLOC^B	8,21004233617493	2,73668077872498	3
		->B=(0,91+0,01*SUM(FA))

		Desarrollo Antcipado	Resultados / Persona/Mes
		PMaj=PMn*PRODUCTORIA(FE)	8,76945228964673

		Tiempo		STAFF
		T = 3,67*PMaj^(0,28+0,2*(B-0,91))	7,08976590215545	1,23691704502974
		->TIEMPO(MESES)	2,36325530071848
		->TIEMPO(MS APRX)	3